| № | НАЗВА ЗАХОДУ | ВИКОНАВЕЦЬ | ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ | ПРИМІТКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розміщення оголошення | ОдЖД | 12.10.2019 |  |
| 2 | Подання тендерних пропозицій | ОдЖД | 21.10.2019 |  |
| 3 | Проведення аукціону | ОдЖД |  | Уточняється після 18.10.2019 |
| 4 | Акцептування переможця | ОдЖД |  |  |
| 5 | Укладення договору підряду | ОдЖД |  |  |
| 6 | Допуск на ПС Куліндор | ОдЖД |  |  |
| 7 | Відключення секцій шин ПС Куліндор | ОдЖД |  |  |
| 8 | Виконання робіт з реконструкції ПС Куліндор | Підрядник |  |  |
| 9 | Повідомлення про готовність про передачу виконаних робіт | Підрядник |  |  |
| 10 | Подання на підписання актів приймання-передачі виконаних робіт (КБ2в і КБ3) | Підрядник |  |  |
| 11 | Підписання актів приймання-передачі виконаних робіт (КБ2в і КБ3) | ОдЖД |  |  |
| 12 | Підписання довідки про виконання ТУ | ОдЖД |  |  |
| 13 | Укладання договору розподілу | ОдЖД |  |  |

Реалізація приєднань СЕС "КУЛІНДОР ЕНЕРДЖИ" та СЕС "ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ"

| Наименование работ | Дата | Кол-во дней | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
| вынос фундаментов в натуру | 14.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| розработка грунта под фундаменты | 14.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| монтаж фундаментов | 15.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| обратная засыпка | 15.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| монтаж жб стойки | 16.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| установка ячейки I секции шин | 16.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| прокладка кабелей | 17.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| установка концевых муфт | 19.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| замена изоляционных подвесок | 19.11.2019 | 1 дней | Метрополия |
| высоковольтные испытания | 20.11.2019 | 1 дней | Метрополия |
| вынос фундаментов в натуру | 21.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| розработка грунта под фундаменты | 21.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| монтаж фундаментов | 22.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| обратная засыпка | 22.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| монтаж стойки | 23.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| установка ячейки II секции шин | 23.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| прокладка кабелей | 24.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| установка концевых муфт | 25.11.2019 | 1 день | Метрополия |
| замена изоляционных подвесок | 25.11.2019 | 1 дней | Метрополия |
| высоковольтные испытания | 26.11.2019 | 1 дней | Метрополия |